## 年度工作计划
年度HSE工作五定计划
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | 安全管理目标 |  | 李四 | 制定安全及工厂管理5年规划 | 2月30日
|  |  |  | 制定年度安全工作计划，制定五定计划表，红头文件签发。 | 2016-01-15
|  |  |  | 制定月度工作计划 | 每月前5个工作日
|  |  |  | 修订《安全生产方针目标》确定安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标（审核、评审、签发） | 2016-01-15
|  |  |  | 机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目标、指标进行评审，如需调整，应以文件形式发布。 | 即时
|  |  |  | 制作安全生产目标指标评审表。每月对的安全生产目标、指标的进行评审；根据评审结果，组织对完成目标的措施、行动计划进行补充、完善。 | 2016-01-15
|  |  |  | 制定HSE半年/半年评价总结。 （对安全目标指标年度评审，对《规划》进行评价，根据结论进行调整） | 6月30日；12月30日
|  |  |  | 分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标，制定安全生产目标责任书 | 2016-01-15
2 | 安全目标责任书 |  |  | 公司领导与上级公司签订安全目标责任书 | 2016-01-15
|  |  |  | 公司领导与部门领导签订安全目标责任书 | 2016-01-15
|  |  |  | 部门领导与下属全权签订安全目标责任书； | 2016-01-15
|  |  |  | 全员签订安全承诺书 | 2016-01-15
|  |  |  | 开展员工安全、环保职业培训。 | 2016-01-30
3 | 危险源辨识及评价 |  |  | 开展危险源，安全隐患基础知识培训 | 2016-03-15
|  |  |  | 自下而上全员进行危险源辨识。 | 2016-03-30
|  |  |  | 开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管控措施，加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理（制订清单） | 4月1日～4月8日 （安全例会召开）
|  |  |  | 汇总危险源辨识清单，明确各级、个区域危险源责任人。领导审核、签发危险源。 | 2016-04-15
|  |  |  | 建立危险源风险监控和监视测量仪器（设备）的控制程序。 | 2016-04-15
|  |  |  | 三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划，开展演练 | 2016-04-20
|  |  |  | 开展危险源培训全员培训。 | 2016-04-30
|  |  |  | 开展危险源班组培训。 | 4月15日～5月30日 （五期班组活动）
|  |  |  | 对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时，开展动态危险源辨识 | 即时
4 | 隐患排查 |  |  | 各班组、各部门每月组织隐患排查并及时上交安全员 | 每月25个工作日前
|  |  |  | 归纳总结隐患排查表，并上交安环部 | 每月前5个工作日
5 | 安全生产预警 |  |  | 安全生产预警指数SPI数据表事故隐患、教育培训、应急演练、安全事故（第1-8项）。 | 每月前5个工作日
安全生产预警指数SPI数据表生产设备（第9-13项）。
安全生产预警指数SPI数据表现场员工（第16项）。
6 | 月度安全例会 |  |  | 上月安全生产目标指标情况、安全费用使用情况分析、安全工作实施情况分析评价、月度安全教育评估、下月安全计划分配到各部门。（每半年召开党委会） | 每月前5个工作日
7 | 6月安全月主题活动 |  |  | 制定活动计划，并根据计划实施。（历年安全事故学习，安全综合大检查、防汛防台应急演练） | 2016-06-30
8 | 文件制度修订 |  |  | 根据法律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件。 （安全管理制度：安全生产责任制度；安全生产检查管理办法；安全生产应急管理办法；危险化学品管理办法；消防安全管理办法；治安保卫管理办法；建设项目安全设施三同时管理办法；受限空间作业安全管理办法；事故、事件记录、事故档案；员工安全培训记录；检测、报警仪器维护校验记录；职业病防治管理办法；内部审核检查表和内审报告；安全规程审批记录；协力人员清单；违章违纪记录；安全生产事故问责办法） | 即时
9 | HSE法律、法规合规性评价 |  |  | 收集符合公司的法律、法规并评价。 | 即时
|  |  |  | 法律、修订后后及时评价。 | 即时
|  |  |  | 每年对法律法规进行合规性评审。（评审会、签发） | 5月5日（安全例会）
|  |  |  | 教育员工学习法律法规（班组活动台账中学习2周） | 2016-06-30
10 | 人员安全资质 |  |  | 建立我司持证标准；安全管理人员、特种设备人员清单。 | 2月30日
|  |  |  | 发现即将到期人员及时通知复证 | 即时
11 | 安全费用 |  |  | 建立安全费用月度预算、使用清单，每月安全费用分析 （安全防护设施支出，包括监控、监测、消防、防爆等设施支出；应急救援器材和应急演练支出；重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价和标准化建设支出；安全生产宣传、教育、培训支出；作业人员安全防护用品支出；安全生产新技术、新装备的推广应用支出；特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出；按规定缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费；提供按时工伤保险的缴费凭证） | 2016-01-30
12 | 岗位规程 |  |  | 对安全规程进行评估， | 6月5日（安全例会）
|  |  |  | 安规规程培训学习。 | 2016-06-15
|  |  |  | 班组活动学习安全操作规程。 | 6月6日～6月24日
|  |  |  | 对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时，开展动态危险源辨识，修订岗位规程，（修订评估、学习、培训） | 即时
13 | 安全教育培训 |  |  | 编制安全教育培训计划 | 2016-12-30
|  |  |  | 每月培训并开展培训评估 | 每月30日前
|  |  |  | 修订三级安全教育教材。 | 2016-03-30
|  |  |  | 对新进员工进行三级安全教育。 | 即时
|  |  |  | 新员工师徒带教。 | 即时
|  |  |  | 进行年度安全评估 （培训策划、培训实施、培训效果等含在HSE总结中） | 2016-12-30
14 | 职业健康管理 |  |  | 劳动合同或岗位聘用书中告知员工可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇 | 即时
|  |  |  | 建立、完善员工职业健康监护档案 | 即时
|  |  |  | 要求组织员工参加岗前、离职体检 | 即时
|  |  |  | 组织员工参加岗中体检 | 2016-10-30
|  |  |  | 建立职业病危害应急预案并每年组织演练 | 2016-10-30
|  |  |  | 开展职业危害教育培训 | 2016-10-30
|  |  |  | 开展职业病危害因素检查 | 2016-09-30
|  |  |  | 职业健康报告备案 | 2016-11-15
|  |  |  | 工作服、工作鞋采购、发放 | 春秋两季
|  |  |  | 易耗劳防用品（手套、耳塞）采购（安全员）发放（各部门主管），并保留领用记录 | 每月
|  |  |  | 对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况 | 每季
|  |  |  | 对入库劳防用品进行质量检查 | 每月
15 | 危险化学品管理 |  |  | 建立使用的危险化学品清单，并根据入库及时更新， | 2016-02-15
|  |  |  | 要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学品的MSDS。 | 即时
|  |  |  | 修订仓库四牌一图 | 2016-02-15
|  |  |  | 我司化学品总类，特性防范措施培训 | 2月30日
|  |  |  | 定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录。 | 2月30日
16 | 电气安全管理 |  |  | 工厂防雷设施年检（含仓库） | 2016-04-30
|  |  |  | 仓库防雷年检（一年一次，甲类仓库一年；两次） | 2016-10-30
|  |  |  | 电器具每季进行检查，保存点检记录 | 每季
17 | 防灾管理 |  |  | 组织防灾减灾应急模拟训练和演习 | 2016-08-30
|  |  |  | 检查防灾减灾物资，并保存检查记录 | 2016-08-30
|  |  |  | 组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识（在班组活动中体现，两周） | 8月15日～8月30日
18 | 消防管理 |  |  | 开展防火安全教育和培训（119消防日活动日） | 2016-11-30
|  |  |  | 开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估记录（必要时可邀请罗经消防支队消防员演练） | 2016-11-30
|  |  |  | 建立消防器材台帐 | 2016-01-30
|  |  |  | 灭火器、消防栓每月点检 | 每月
|  |  |  | 烟感报警点检 | 每季
|  |  |  | 厂房消防设施年检 | 2016-04-30
|  |  |  | 建立消防安全重点部位的分级管理，建立清单及管理档案，落实管控措施，悬挂安全标志 | 2月30日
19 | 交通安全管理 |  |  | 开展交通安全学习（在班组活动中体现，两周）） | 5月10日～5月25日
|  |  |  | 开展交通安全应急演练（5.25交通安全宣传日） | 5月10日～5月25日
20 | 安全检查 |  |  | 元旦、春节、五一、端午、清明、中秋、国庆节前安全检查 | 按计划落实
|  |  |  | 安全员每日巡查、生产班组每班巡查 | 每天
|  |  |  | 危险源每月专项安全检查 | 每月
|  |  |  | 每周综合检查 | 每周
21 | 危险废弃物处置 |  |  | 签订危废合同，环保备案 | 2016-01-30
|  |  |  | 制定危废管理台账，台账明确危废名称、贮存量、处置量等重要信息 | 2016-01-30
|  |  |  | 监管危险废弃物存放：制定检查表每周检查（规范、分类摆放，有明显标识，有进出流水账） | 每周
22 | 环保体系 |  |  | 开展环境因素识别，建立重要环境因素清单，有记录有措施 | 2016-07-30
|  |  |  | 环保相关培训 | 2016-07-30
|  |  |  | 开展环境事件应急响应演练 | 2016-07-30
|  |  |  | 第三方排污检测（废水、废气、噪音、饮用水） | 2016-07-30
|  |  |  | 污染物排放数据与信息统计报表 | 每季度前10个工作日
23 | 网络汇报 |  |  | 每月安监网络更新 | 每月前10个工作日
|  |  |  | 每季度排污数据更新 | 每季度前10个工作日

## EHS培训计划
EHS培训计划
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | 安全管理目标 |  |  | 开展员工安全履职培训 | 2015-01-30
2 | 环保体系 |  |  | 环保相关培训 | 2月30日
3 | 危险源辨识及评价 |  |  | 开展危险源，安全隐患基础知识培训 | 2015-03-15
4 |  |  |  | 开展危险源培训全员培训。 | 2015-04-30
5 | 岗位安全操作培训 |  |  | 学习行业事故，举一反三。 | 2016-04-30
6 | 交通安全管理 |  |  | 开展交通安全学习 | 2015-05-30
7 | 6月安全月主题活动 |  |  | 安全事故学习 | 2015-06-30
8 | 清洁生产工作开展培训 |  |  | 清洁生产的讲解操作 | 2016-06-30
9 | 安全管理 |  |  | 观看安全视频 | 2016-07-30
10 | 危险化学品管理 |  |  | 我司化学品总类，特性防范措施培训 | 2016-07-30
11 | 防灾管理 |  |  | 组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识（在班组活动中体现，两周） | 2015-08-30
12 | 消防培训 |  |  | 开展防火安全教育和培训 | 2015-11-30

## 应急演练计划
应急演练计划
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | 危险化学品管理 |  |  | 定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录。 | 2月30日
2 | 危险源辨识及评价 |  |  | 三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划，开展演练 | 2015-04-20
3 | 6月安全月主题活动 |  |  | 防汛防台应急演练 | 2015-06-30
4 | 环保体系 |  |  | 开展环境事件应急响应演练 | 2015-07-30
5 | 防灾管理 |  |  | 组织防灾减灾应急模拟训练和演习 | 2015-08-30
6 | 职业健康管理 |  |  | 建立职业病危害应急预案并每年组织演练 | 2015-10-30
7 | 消防管理 |  |  | 开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估记录（必要时可邀请罗经消防支队消防员演练） | 2015-11-30
8 | 危险废物意外事故应急预案 |  |  |  | 2016-04-15

## 月度工作计划（每月必做）
月度工作计划（每月固定事项）
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | 安全管理目标 |  |  | 制定月度工作计划
2 | 安全生产预警指数SPI数据表 |  |  | 事故隐患、教育培训、应急演练、安全事故（第1-8项）。
生产设备（第9-13项）。
现场员工（第16项）。
3 | 安全管理目标 |  |  | 机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目标、指标进行评审，如需调整，应以文件形式发布。
4 | 危险源辨识及评价 |  |  | 对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时，开展动态危险源辨识
5 | 月度安全例会 |  |  | 上月安全生产目标指标情况、安全费用使用情况分析、安全工作实施情况分析评价、月度安全教育评估、下月安全计划分配到各部门。（每半年召开党委会）
6 | 文件制度修订 |  |  | 根据法律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件。 （安全管理制度：安全生产责任制度；安全生产检查管理办法；安全生产应急管理办法；危险化学品管理办法；消防安全管理办法；治安保卫管理办法；建设项目安全设施三同时管理办法；受限空间作业安全管理办法；事故、事件记录、事故档案；员工安全培训记录；检测、报警仪器维护校验记录；职业病防治管理办法；内部审核检查表和内审报告；安全规程审批记录；协力人员清单；违章违纪记录；安全生产事故问责办法）
7 | HSE法律、法规合规性评价 |  |  | 收集符合我司的法律、法规并评价。
法律、修订后后及时评价。
8 | 人员安全资质 |  |  | 发现即将到期人员及时通知复证
9 | 安全教育培训 |  |  | 每月培训并开展培训评估
对新进员工进行三级安全教育。
新员工师徒带教。
10 | 职业健康管理 |  |  | 劳动合同或岗位聘用书中告知员工可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇
建立、完善员工职业健康监护档案
要求组织员工参加岗前、离职体检
易耗劳防用品（手套、耳塞）采购（安全员）发放（各部门主管），并保留领用记录
对入库劳防用品进行质量检查
11 | 危险化学品管理 |  |  | 要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学品的MSDS。
12 | 消防管理 |  |  | 灭火器、消防栓每月点检
13 | 安全检查 |  |  | 安全员每日巡查、生产班组每班巡查
危险源每月专项安全检查
每周综合检查
14 | 危险废弃物处置 |  |  | 监管危险废弃物存放：制定检查表每周检查（规范、分类摆放，有明显标识，有进出流水账）
15 | 网络汇报 |  |  | 安工部安监网络更新
宝山/上海安监网络更新
| 环境保护 |  |  | 环保月报

## 一月
月度工作计划（一月）
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | 安全管理目标 |  |  | 修订《安全生产方针目标》确定安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标（审核、评审、签发） | 2015-01-15
|  |  |  | 制作安全生产目标指标评审表。每月对的安全生产目标、指标的进行评审；根据评审结果，组织对完成目标的措施、行动计划进行补充、完善。 | 2015-01-15
2 | 安全目标责任书 |  |  | 分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标，制定安全生产目标责任书， | 2015-01-15
|  |  |  | 公司领导与上级公司签订安全目标责任书 | 2015-01-15
|  |  |  | 公司领导与部门领导签订安全目标责任书 | 2015-01-15
|  |  |  | 部门领导与下属全权签订安全目标责任书； | 2015-01-15
|  |  |  | 全员签订安全承诺书 | 2015-01-15
|  |  |  | 开展员工安全、环保履职要素培训。 | 2015-01-30
3 | 安全费用 |  |  | 建立安全费用月度预算、使用清单，每月安全费用分析 （安全防护设施支出，包括监控、监测、消防、防爆等设施支出；应急救援器材和应急演练支出；重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价和标准化建设支出；安全生产宣传、教育、培训支出；作业人员安全防护用品支出；安全生产新技术、新装备的推广应用支出；特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出；按规定缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费；提供按时工伤保险的缴费凭证） | 2015-01-30
4 | 消防管理 |  |  | 修订消防器材台帐 | 2015-01-30
5 | 安全检查 |  |  | 春节节前安全检查 | 2015-01-31
6 | 危险废弃物处置 |  |  | 签订危废合同，环保备案 | 2015-01-30
|  |  |  | 制定危废管理台账，台账明确危废名称、贮存量、处置量等重要信息 | 2015-01-30
7 | 网络汇报 |  |  | 排污数据更新 | 每季度前10个工作日
8 | 环保体系 |  |  | 污染物排放数据与信息统计报表 | 每季度前10个工作日

## 二月
月度工作计划（二月）
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | 五年规划 |  |  | 制定安全及工厂管理5年规划 | 2月30日
2 | 人员安全资质 |  |  | 建立我司持证标准；安全管理人员、特种设备人员清单。 | 2月30日
3 | 危险化学品管理 |  |  | 建立使用的危险化学品清单，并根据入库及时更新， | 2015-02-15
|  |  |  | 修订仓库四牌一图 | 2月30日
|  |  |  | 我司化学品总类，特性防范措施培训 | 2月30日
|  |  |  | 定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录。 | 2月30日
4 | 消防管理 |  |  | 建立消防安全重点部位的分级管理，建立清单及管理档案，落实管控措施，悬挂安全标志 | 2月30日

## 三月
月度工作计划
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | 危险源辨识及评价 |  |  | 开展危险源，安全隐患基础知识培训 | 2019/3/1～3月15日
|  |  |  | 自下而上全员进行危险源辨识。 | 3月15日～3月30日
2 | 职业健康管理 |  |  | 对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况 | 每季
3 | 电气安全管理 |  |  | 电器具每季进行检查，保存点检记录 | 每季
4 | 消防管理 |  |  | 烟感报警点检 | 每季
5 | 安全检查 |  |  | 清明节前安全检查 | 2015-03-30
6 | 危险化学品管理 |  |  | 建立使用的危险化学品清单，并根据入库及时更新， | 2015-02-15
|  |  |  | 修订仓库四牌一图 | 2月30日
|  |  |  | 我司化学品总类，特性防范措施培训 | 2月30日
|  |  |  | 定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录。 | 2月30日

## 四月
月度工作计划
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | 危险源辨识及评价 |  |  | 开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管控措施，加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理（制订清单） | 4月1日～4月8日 （安全例会召开）
|  |  |  | 汇总危险源辨识清单，明确各级、个区域危险源责任人。领导审核、签发危险源。 | 2015-04-15
|  |  |  | 建立危险源风险监控和监视测量仪器（设备）的控制程序。 | 2015-04-15
|  |  |  | 三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划 | 2015-04-20
|  |  |  | 开展危险源培训全员培训。 | 2015-04-30
|  |  |  | 开展危险源班组培训。 | 4月15日～5月30日 （五期班组活动）
2 | 职业健康管理 |  |  | 工作服、工作鞋采购、发放 | 春秋两季
3 | 消防管理 |  |  | 厂房消防设施年检 | 2015-04-30
4 | 安全检查 |  |  | 五一劳动节前安全检查 | 2015-04-29
5 | 网络汇报 |  |  | 排污数据更新 | 每季度前10个工作日
6 | 环保体系 |  |  | 污染物排放数据与信息统计报表 | 每季度前10个工作日

## 五月
月度工作计划
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | HSE法律、法规合规性评价 |  |  | 每年对法律法规进行合规性评审。（评审会、签发） | 5月5日（安全例会）
2 | 交通安全管理 |  |  | 开展交通安全学习 | 5月10日～5月25日
3 |  |  |  | 开展交通安全应急演练（5.25交通安全宣传日） | 5月10日～5月25日

## 六月
月度工作计划
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | 安全管理目标 |  |  | 制定HSE半年/半年评价总结。 （对安全目标指标年度评审，对《规划》进行评价，根据结论进行调整） | 2015-06-30
2 | 6月安全月主题活动 |  |  | 制定活动计划，并根据计划实施。（历年安全事故学习，安全综合大检查、防汛防台应急演练） | 6月1日～6月30日
3 | HSE法律、法规合规性评价 |  |  | 教育员工学习法律法规（班组活动台账中学习2周） | 2015-06-30
4 | 岗位规程 |  |  | 对安全规程进行评估， | 6月5日（安全例会）
|  |  |  | 安规规程培训学习。 | 2015-06-15
|  |  |  | 班组活动学习安全操作规程。 | 6月6日～6月24日
5 | 职业健康管理 |  |  | 对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况 | 每季
6 | 电气安全管理 |  |  | 电器具每季进行检查，保存点检记录 | 每季
7 | 消防管理 |  |  | 烟感报警点检 | 每季
8 | 安全检查 |  |  | 端午节前安全检查 | 2015-06-03
安全生产目标、指标度评
年度安全环保目标、指标考核
安全生产责任制考核
安全生产责任制评估

## 七月
月度工作计划
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | 环保体系 |  |  | 开展环境因素识别，建立重要环境因素清单，有记录有措施 | 2015-07-30
|  |  |  | 环保相关培训 | 2015-07-30
|  |  |  | 开展环境事件应急响应演练 | 2015-07-30
|  |  |  | 第三方排污检测（废水、废气、饮用水） | 2015-07-30
2 | 网络汇报 |  |  | 排污数据更新 | 每季度前10个工作日
3 | 环保体系 |  |  | 污染物排放数据与信息统计报表 | 每季度前10个工作日

## 九月
月度工作计划
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | 职业健康管理 |  |  | 开展职业病危害因素检查 | 2015-09-30
|  |  |  | 工作服、工作鞋采购、发放 | 春秋两季
|  |  |  | 对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况 | 每季
2 | 电气安全管理 |  |  | 电器具每季进行检查，保存点检记录 | 每季
3 |  |  |  | 烟感报警点检 | 每季
4 | 安全检查 |  |  | 中秋节前安全检查 | 2015-09-14
|  |  |  | 国庆节前安全检查 | 2015-09-30

## 八月
月度工作计划
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | 防灾管理 |  |  | 组织防灾减灾应急模拟训练和演习 | 2015-08-30
|  |  |  | 检查防灾减灾物资，并保存检查记录 | 2015-08-30
|  |  |  | 组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识（在班组活动中体现，两周） | 8月15日～8月30日
2 | 环保体系 |  |  | 污染物排放数据与信息统计报表（金属） | 每季度前10个工作日

## 十月
月度工作计划
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | 职业健康管理 |  |  | 组织员工参加岗中体检 | 2015-10-30
|  |  |  | 建立职业病危害应急预案并每年组织演练 | 2015-10-30
|  |  |  | 开展职业危害教育培训 | 2015-10-30
2 | 网络汇报 |  |  | 排污数据更新 | 每季度前10个工作日
3 | 环保体系 |  |  | 污染物排放数据与信息统计报表 | 每季度前10个工作日

## 十一月
月度工作计划
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | 职业健康管理 |  |  | 职业健康报告备案 | 2015-11-15
| 消防管理 |  |  | 开展防火安全教育和培训（119消防日活动日） | 2015-11-30
|  |  |  | 开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估记录（必要时可邀请罗经消防支队消防员演练） | 2015-11-30

## 十二月
月度工作计划
序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查
1 | 安全管理目标 |  |  | 制定HSE半年/半年评价总结。 （对安全目标指标年度评审，对《规划》进行评价，根据结论进行调整） | 2015-12-30
2 | 安全教育培训 |  |  | 编制安全教育培训计划（全员覆盖，月度评估）。 | 2015-12-30
|  |  |  | 进行年度安全评估 （培训策划、培训实施、培训效果等含在HSE总结中） | 2015-12-30
3 | 职业健康管理 |  |  | 对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况 | 每季
4 | 电气安全管理 |  |  | 电器具每季进行检查，保存点检记录 | 每季
5 | 消防管理 |  |  | 烟感报警点检 | 每季
6 | 安全检查 |  |  | 元旦前安全检查 | 2015-12-30
安全标准化系统实施考评
安全生产标准化绩效考核评定报告产标准化绩效考核评定报告