开停车管理制度

1、目的

本标准规定了公司生产装置大检修停开车过程的管理方法和程序。

# 2、范围

本制度适用于公司大检修过程生产装置停开车的管理。

# 3、职责与分工

1 生产副总经理为公司生产装置停开车管理的主管领导。

2 各车间主任负责各生产装置停开车方案的组织编制和实施。

3 生产车间负责生产装置停开车方案的具体落实。

# 4、管理内容与要求

1 化工生产装置大检修开始前一个月，装置所在车间应编制完成停开车方案，一式三份，由车间主任签字后报送生产管理部。

2 停开车方案以生产车间为单位进行编写。

3 停开车方案由技术中心组织生产管理部、安全环保部、设备动力科、维修组等有关部门进行审核，于大检修开始前半个月审核完毕，报生产副部经理批准，批准后由生产管理部组织实施。

# 4 停开车方案的审核程序

4.1生产管理部接到生产车间报送的停开车方案后，按5.1内容进行审核，审核结束签字后转交安全环保部。

4.2安全环保部接到停开车方案后，按5.2内容进行审核，审核结束签字后转设备动力科。

4.3 设备动力科接到停开车方案后，按5.3内容进行审核，审核结束签字后转交生产管理部。

4.4对各部室审核中提出的需要横向衔接的问题，由生产管理部负责协调解决。

# 5、 各部门审核内容

# 5.1 生产管理部审核内容

# 5.1.1 停车

5.1.1.1停车时间

5.1.1.2停车前的准备工作及必备条件

5.1.1.3停车主要注意事项

5.1.1.4停车顺序示意图

5.1.1.5停车的关键操作步骤

5.1.1.6清洗置换排放示意图

5.1.1.7生产装置清洗置换放空分析点一览表

5.1.1.8盲板安装示意图

# 5.1.2 开车

5.1.2.1开车时间

5.1.2.2开车前的准备工作及必备条件

5.1.2.3开车中的主要注意事项

5.1.2.4水试车步骤及要求

5.1.2.5开车顺序示意图

5.1.2.6开车操作步骤

5.1.2.7大检修后工艺、设备、管线变更记录

# 5.2 安全环保部审核内容

5.2.1 停车

5.2.1.1停车前的准备工作及必备条件

5.2.1.2注意事项

5.2.1.3停车顺序示意图

5.2.1.4清洗置换的主要注意事项

5.2.1.5清洗置换放空分析点一览表

5.2.1.6盲板的安装

5.2.1.7清洗置换排放示意图

5.2.1.8三废排放

# 5.2.2 开车

# 5.2.2.1开车前的准备工作及必备条件

5.2.2.2开车顺序示意图

5.2.2.3开车中主要注意事项

5.2.2.4气密性试压步骤和要求

5.2.2.5单体传动试车步骤和要求

5.2.2.6拆除盲板

5.2.2.7水试车步骤及要求

5.2.2.8开车操作步骤

5.2.2.9大检修工艺、设备、管线的变更记录

5.3设备动力科审核内容

# 5.3.1 停车

# 5.3.1.1停车前的准备工作及必备条件

5.3.1.2计划停车时间

5.3.1.3停车顺序示意图

5.3.1.4公用工程停送时间

5.3.1.5阴井隔离情况

5.3.1.6设备、管线清洗置换

5.3.1.7交付检修

# 5.3.2 开车

# 5.3.2.1开车前的准备工作及必备条件

5.3.2.2开车时间

5.3.2.3公用工程输送时间

5.3.2.4气密性试压步骤和要求

5.3.2.5单体传动试车步骤和要求

5.3.2.6水试车步骤及要求

5.3.2.7大检修后工艺、设备、管线的变更记录

# 5.4 审核时间停开车方案于大检修开始前半个月全部审核完毕。

6 车间按审批后的停开车方案组织实施，待装置停车操作全部完成，由岗位负责人、班长、车间主任现场检查，确认签字。一份生产管理部，一份车间存查。

7 生产车间汇总各岗位停车确认表后，向生产管理部申请办理大检修准修证。

8 大检修准修证由生产 组织安全环保部、设备动力科等进行现场检查，合格后联合签发。

9 化工生产装置大检修结束后，生产车间应做好开车前的一切准备工作。在装置检查、验收全部合格后，填写岗位开车确认表，一式二份，由岗位负责人、班长、车间主任现场检查，确认签字。

10 生产车间汇总各岗位开车确认表后，向生产管理部申请办理大检修准开申请书。

11 大检修准开证由生产管理部组织安全环保部、设备动力科等进行现场检查，合格后联合签发。

12 生产车间接到签发的大检修准开证后，按照化工生产装置停开车方案的要求进行开车。